Приложение 4

к приказу от 07.02.2022г. № 16

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Аранская СОШ им. Ю.М. Магомедова»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат Сроки** |  |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования:  утверждение Положения о деятельности Центра образования;  назначение руководителя Центра;  утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию . | До 22.02.  2022 г. |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | 1 .Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных  СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).  3.Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах,  родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 4. | Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу | Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения. | Апрель - август  2022г. |
| 5. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем  «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях  «предусмотренных для создания центра образования Точка роста» | Февраль - март  2022г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической  направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра  образования. | Июнь - август  2022 |
| 7. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования  «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»  дополнительных общеобразовательных программ |  |
| 8. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора школы | Август 2022г. |
| 9. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Аранская СОШ им. Ю.М. Магомедова» в связи с функционированием Центра образования  «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка | Август 2022 |
| 10. | Открытие Центра образования естественно- научной и технологической направленностей  «Точка роста» в единый день открытий. | Информационное освещение в средствах массовой информации | До 21.07.2022г. |
| 11. | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Аранская СОШ им. Ю.М. Магомедова» | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | Сентябрь 2022г. |
| 12. | Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре  образования «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 13. | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования | Достижение индикативных  показателей результативности |  |
| 14. | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования  «Точка роста» | Общеобразовательные организации | до 21 апреля  2022 г. |
| 15. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» | МОУО  Общеобразовательные  организации | до 21 апреля  2022 г |